Утверждаю

Директор МБОУ «Лицей №9»

Насрулаева Ш.А.

Дорожная карта по реализации проекта

«Психолого-педагогический класс » в МБОУ «Лицей №9»

| №п/п | Действия по реализации проекта | Участники | Сроки выполнения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Утверждение учебного плана, подбор кадров для реализации проекта в 2022/23 уч.году | Директор, зам.директора, РУК.ШМО | Август 2024 | директор | Создание условий для достижения планируемых результатов |
| 2 | Формирование рабочей группы, назначение ответственного за реализацию проекта | Директор, зам.директора, педагогические работники | Сентябрь2024 | директор | Согласование действий всех педагогических работников – участников проекта, а также координация всех направлений проекта |
| 3 | Родительское собрание «Создание психолого-педагогического класса» | Директор, зам.директора, педагогические работники, классные руководители, родители и обучающиеся 10/3 класса | Сентябрь2024 | Зам.директора по УВР и НМР | Информирование родителей о проекте |
| 4 | Заполнение раздела «Психолого-педагогический класс» на официальном сайте МБУ | Кураторы проекта | Сентябрь 2024г. и в течение учебного года | Заместитель директора по УВР | Информационное сопровождение проекта |
| Организация образовательной деятельности |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка учебного плана проекта, программ дополнительного образования и внеурочной деятельности | Заместители директора, руководители методических объединений, педагогические работники | Август 2024 г. | Заместитель директора по УВР | Учет образовательных потребностей обучающихся. |
| 6 | Реализация курсов по подготовке к предпрофессиональному экзамену | Обучающиеся проекта, педагогические работники, | Февраль - Апрель 2025 г. | Заместитель директора по УВР | Развитие содержания профильного образования |
| 7 | Предпрофессиональный экзамен | Обучающиеся проекта, педагогические работники | Май 2025 | Заместитель директора по УВР | Учет индивидуальных достижений обучающихся |
| 8 | Создание и оформление портфолио обучающихся с целью развития индивидуальной траектории формирования педагогических компетенций | Обучающиеся проекта, педагогические работники | В течение учебного года | Классный руководитель | Индивидуальное портфолио обучающихся проекта. |
| 9 | Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта «Психолого-педагогический класс» | Педагогические работники школы | Декабрь 2024 г. – май 2025 г. | Администрация | Развитие профессиональных компетенций педагогов |
| 10 | Осуществление профориентационной деятельности по знакомству обучающихся с профессиями, требующими педагогических компетенций | Обучающиеся проекта, кураторы проекта, педагоги образовательных организаций, | В течение учебного года | Администрация | Развитие содержания профильного образования гуманитарной направленности |
| Социальное партнерство |  |  |  |  |  |
| 11 | Участие в волонтерской и добровольческой деятельности | Образовательные организации общего образования, общественные организации | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР | Развитие содержания профильного образования |
| 12 | Формирование списка организаций – партнеров школ по реализации проекта, заключение соглашений о сотрудничестве | Образовательные организации, организации социокультурной сферы, общественные организации и др | Сентябрь октябрь 2024 г. | Администрация школы | Соглашения о сотрудничестве, совместные мероприятия с общественными организациями и др. |
| 13 | Осуществление профориентационной деятельности по знакомству обучающихся с профессиями, требующими педагогических компетенций с участием организаций – партнеров школ | Обучающиеся проекта, педагогические работники, партнеры образовательной организации в Проекте (организации, осуществляющие свою деятельность в сфере образования, организации социальной сферы, общественные организации и т. д.) | В течение учебного года | Классный руководитель | Развитие содержания профильного образования |
| 14 | Участие в волонтерской и добровольческой деятельности | Обучающиеся, педагогические работники, общественные организации направленности | В течение учебного года | Классный руководитель | Развитие содержания профильного образования |
| 15 | Участие педагогов в обучающих семинарах | Педагогические работники | В течение учебного года | Заместители директора по УВР | Развитие профессиональных компетенций педагогов |